DESCRIZIONE

Il progetto Ermes mira a realizzare nella comunità urbana di Ginosa, spazi abitativi autonomi, dotati di tecnologie avanzate, integrati in un modello socio-sanitario volto a garantire l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l’assistenza alla popolazione anziana.

Il modello di urbanizzazione, sarà personalizzato sulla base dei bisogni della persona e delle specifiche caratteristiche del territorio urbano di Ginosa. Gli spazi abitativi autonomi saranno dotati di prodotti e servizi “intelligenti” e di aree assistenziali e ricreative condivise.

Il progetto Ermes si avvale di una Partnership coadiuvata sia da Enti pubblici che da Enti privati nonché da Enti Terzi.

OBIETTIVO

L’obiettivo generale del progetto è migliorare il benessere degli anziani attraverso la creazione di un modello di urbanizzazione innovativo ed inclusivo, che con l’ausilio dell’ICT favorisce l’invecchiamento attivo e in salute. Una serie di servizi sanitari, garantendo un’assistenza accessibile all’interno di una comunità residenziale integrata, intelligente e sostenibile.

SVILUPPO

Fase 1 – Sviluppo del Modello

- Analisi dei bisogni di anziani, caregiver e stakeholder.

- Mappatura servizi esistenti e tecnologie disponibili.

- Definizione del modello socio-assistenziale e urbano.

- Identificazione di linee guida, percorsi assistenziali e requisiti.

- Integrazione tra spazi, tecnologie ICT e contesto urbano.

- Uso di AI e interfacce digitali per personalizzare i servizi.

Fase 2 – Progettazione e Realizzazione

- Progetto esecutivo e interventi nel sito pilota.

- Installazione infrastruttura tecnologica.

- Riqualificazione degli spazi abitativi e comuni.

- Costituzione equipe multidisciplinare.

- Attivazione servizi innovativi e scenari sperimentali.

Fase 3 – Attivazione, Valutazione e Scalabilità

- Insediamento dei residenti nel sito pilota.

- Valutazione efficacia, usabilità e sostenibilità del modello.

- Standardizzazione per la replicabilità.

- Divulgazione dei risultati per sensibilizzare e promuovere il modello in altri contesti.

Fase 4 – Divulgazione e Trasferimento delle Conoscenze

- Promozione del modello ERMES presso istituzioni, decisori politici e cittadini.

- Sensibilizzazione sull’importanza di soluzioni abitative ICT-based per l’invecchiamento attivo.

- Condivisione di risultati, metodologie e buone pratiche.

- Supporto alla replicabilità del modello in altri contesti urbani.

FOOTER

Progetto finanziato dal Ministero della Salute con contributo ministeriale di 4.815.000 euro.